## Revision History
Revision History
Date | Reversion | Descriptions | Remark | The person in charge
2020.06.21 | 1 | Initial Release |  | 장 진
2020.06.25 | 1.1 | 지수함수 Class에 삼각함수 추가 |  | 이태민
2020.06.28 | 1.2 | History 조회 알고리즘 추가 |  | 김현중
2020.06.29 | 1.3 | 최대공약수 구하는 알고리즘 추가 |  | 김상현

## Action Plan
| Action Plan |  |  | Plan
Action
Procedure | Contents | Details | Output |  | Status | 06월 | [14 empty] | Note
[6 empty] | 17 | 18 | 7주 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Plan | 계 획 | 일정 수립 | Action Plan |  | OPEN
Concept | Review Spec | HW, SW Spec Review | N/A |  | OPEN
| Item 선정 | 공학용 계산기 Item List 선정 | Item List |  | OPEN | bar: 06월 17 to 06월 21
Progress | SW 개발 | Item에 관한 SW 개발 및 수정 | 프로그램 설계서, SW Revision History |  | OPEN | [15 empty] | 24일: 1차 Review | bar: 06월 21 to 06월 29
Verification | SW 신뢰성 Test | Test | Test Check Sheet |  | OPEN | bar: 06월 29 to 06월 30
Plan
Action
OPEN
CLOSE

## Item list
Item List
No. | Function | Item |  | Owner | Date |  |  | Status | 진행현황 |  |  | Memo
[5 empty] | Start | Target | END |  | 0% | 50% | 100%
1 | 공학용계산기 | GUI 구현 및 Main 함수 |  | 김상현 | 2020.06.21 | 2020.06.30 | 2020.06.30 | OPEN | 100
|  | History 기능 구현 |  | 김현중 | 2020.06.21 | 2020.06.30 | 2020.06.30 | OPEN | 100
|  | 지수함수 및 삼각함수 구현 |  | 이태민 | 2020.06.21 | 2020.06.30 | 2020.06.30 | OPEN | 100
|  | 사칙연산 구현, 문서관리 |  | 장진 | 2020.06.21 | 2020.06.30 | 2020.06.30 | OPEN | 100

## 요구사항분석
요구사항 분석
요구사항 | Java를 이용한 공학용 계산기 설계
Use Case Diagram
Class Diagram
Sequence Diagram

## 프로그램 설계서
프로그램 설계
Flow Chart
프로그램
- 기본 창의 구성은 키패드와 디스플레이로 이루어져 있다. 피연산자 및 연산자를 입력하여 계산된 결과를 디스플레이 화면을 통해서 확인할 수 있다.
디스플레이
키패드
- 기록 조회를 통해서 계산한 결과들을 최대 20개까지 조회할 수 있으며, 기록 삭제도 가능하다.
- 기본 창에서 History Button 클릭 시 기록조회, 기록삭제를 할 수 있는 기록관리 창이 Pop-up 된다.

## Test Chck Sheet
|  | Test Check Sheet |  |  | 검수일 | 2020.06.30
[5 empty] | 검수자 | 장 진
No. | Category | Condition | Description | Process | Note
1 | 공학용 계산기 | [Case.Normal] | 키패드 입력이 잘 되는가?
|  | [Case.Normal] | 덧셈(+) 계산 결과에 이상이 없는가?
|  | [Case.Normal] | 뺄셈(-) 계산 결과에 이상이 없는가?
|  | [Case.Normal] | 곱셈(*) 계산 결과에 이상이 없는가?
|  | [Case.Normal] | 나눗셈(/) 계산 결과에 이상이 없는가?
|  | [Case.Normal] | 연산자를 섞어서 사용할 경우 연산 우선순위에 맞춰서 잘 계산되는가?
|  | [Case.Normal] | 삼각함수 계산 결과에 이상이 없는가?
|  | [Case.Normal] | 지수함수 계산 결과에 이상이 없는가?
|  | [Case.Normal] | History 조회 기능에 이상이 없는가?
|  | [Case.Normal] | History 삭제 기능에 이상이 없는가?
|  | [Case.Normal] | 알고리즘(최대공약수) 기능에 이상이 없는가?
OK
NG
N/A
OK
NG
N/A
OK
NG
N/A
OK
NG
N/A
OK
NG
N/A
OK
NG
N/A
OK
NG
N/A
OK
NG
N/A
OK
NG
N/A
OK
NG
N/A
OK
NG
N/A